## Tarefas
CONTROLADOR DE TAREFAS |  |  |  | Deadline PC3: 02/05/2021
Responsável | Tarefa | Status | Data de início | Data de entrega
Nicholas | Monitoramento e verificação das atividades da Equipe de Estruturas | Em andamento | Big bang | Sem data limite
Nicholas | Reator | Em andamento | 2021-04-21 | 2021-04-25
Nicholas | Segurança do Trabalho | Não iniciada | 2021-04-21 | 2021-04-30
Nicholas | Mapa de risco | Não iniciada | 2021-04-21 | 2021-04-30
Lorrhan | CADs dos componentes estruturais e eletrônicos | Stand-by | 2021-04-21 | 2021-04-30
Lorrhan | Desenhos técnicos dos componentes | Em andamento | 2021-04-21 | 2021-04-30
André | Contator de Ar | Em andamento | 2021-04-21 | 2021-04-25
André | Tubulações | Em andamento | 2021-04-21 | 2021-04-24
Todos | Manual de Fabricação | Não iniciada | 2021-04-21 | 2021-05-02

## Matérias
Integrantes de Estruturas
Nicholas
Lorrhan
André
Renato
Todos