## Gráfico de Gantt
Atividades
| S1 [08/02] [14/02] | S2 [15/02] [21/02] | S3 [22/02] [28/02] | S4 [01/03] [07/03] | S5 [08/03] [14/03] | S6 [15/03] [21/03] | S7 [22/03] [28/03] | S8 [29/03] [04/04] | S9 [05/04] [11/04] | S10 [12/04] [18/04] | S11 [19/04] [25/04] | S12 [26/04] [02/05] | S13 [03/05] [09/05] | S14 [10/05] [16/05] | S15 [17/05] [23/05]
Organização Geral
Formação do Time
Definição do Tema
Definição dos Papéis Funcionais
Definição Metodologia de Trabalho
Elaboração dos Planos de Gerenciamento
Definição do Escopo
Pesquisa, Revisão e Estudo
Levantamento de Requisitos
Mapeamento de Atividades
Planejamento de Apresentação
Mudanças e Correções
Manual de Operação e Manutenção
Energia
Definição dos Elementos da Reação
Definição Arquitetural Energética e do Fluxo do Sistema
Cálculos para Dimensionamento
Dimensionamento dos Componentes Estruturais Principais
Dimensionamento dos Componentes Estruturais de Integração
Dimensionamento Energético
Configuração de Ambiente de Simulação
Integração de Subsistemas
Execução de Simulações
Testes e validações
Estrutura
Definição de Materiais
Definição Arquitetural Estrutural e do Fluxo do Sistema
Cálculos para Dimensionamento.
Dimencionamento dos Componentes Estruturais Principais
Dimencionamento dos Componentes Estruturais de Integração
Definição da Disposição dos Componentes Estruturais
Integração de Subsistemas
Execução de Simulações
Testes e validações
Eletrônica
Definição dos Componentes Eletrônicos
Definição de Protocolos de Comunicação
Definição de Tecnologias e Arquitetura
Configuração de Ambiente de SImulação
Integração da Arquitetura Software-Eletrônica
Execução de Simulação
Integração de Subsistemas
Testes e validações
Software
Revisão Bibliográfica IoT + Blockchain
Definição de Protocolos de Comunicação
Definição e Estudo de Tecnologias e Arquitetura
Configuração de Ambiente de Desenvolvimento
Integração da Arquitetura Software-Eletrônica
Desenvolvimento de Software
Testes e validações