## Riscos do Sistema
ID | Risco | Descrição | ID | Causa | Efeito | Como Prevenir | Como Corrigir ou Mitigar
R1 | Queda de energia/interrupção da alimentação elétrica do sistema | Interrupção da alimentação do sistema causa o mau funcionamento dos motores, e consequentemente dos equipamentos essenciais (ventiladores, bombas, reator); Dessa forma o sistema não entrega a funcionalidade; | R1 | Falha no sistema elétrico | - Equipamentos que precisam de alimentação param de funcionar e o sistema não entrega o que foi proposto. - Queima e danificação de componentes eletro-eletrônicos | Dimensionar corretamente os condutores e os componentes eletro-eletrônicos. fazer inspeções periódicas ao sistema. | Fonte de energia ininterrupta (nobreak) na central de comunicação
R2 | Falha no sistema de amazenamento de hidróxido de sódio | Tanque aonde se encontra a Soda Romper/Quebrar etc.. ocasionando vazamento de soda no ambiente | R2 | Armazenamento incorreto da substância, disturbios externos e internos que ultrapasse a capacidade fisica do tanque. | Acidente de trabalho; contaminação ambiental. | Dimensionamento correto do reservatório, inspeções periódicas | Substituição do elemento danificado; neutralização da substância vazada
R3 | Mau funcionamento da bomba | Bomba não funcionar da forma correta | R3 | Falhas elétrica ou falhas mecânicas e hidraulicas | O fluido não chega corretamente ao destino; paralização do sistema | Dimensionar corretamente a bomba; monitorar o funcionamento dispositivo; manutenções preventivas; inspeções periódicas; | Manutenção corretiva: substituição dos componentes ou do equipamento por completo;
R4 | Mau funcionamento do ventilador | Ventilador não funcionar da forma correta | R4 | Falhas elétricas, falhas mecânicas, intempéries climáticas | A vazão de ar é comprometida | Dimensionar corretamente o ventilador;manutenções preventivas; inspeções periódicas; | Manutenção corretiva: substituição dos componentes ou do equipamento por completo;
R5 | Superaquecimento da estrutura | Elevação da temperatura além do previsto devido a reações químicas, podendo levar ao aquecimento do local ao redor e riscos de queimadura | R5 | Aumento de temperatura pelas reações químicas | Acidentes | Monitoramento constante da temperatura | Atuadores responsáveis pela diminuição da temperatura
R6 | Elevação de pressão | Elevação da pressão além do previsto devido a reações químicas | R6 | Elevação da pressão pela liberação de gases nas reações químicas | Riscos de deformação da estrutura e explosão | Monitoramento constante da pressão | Informar responsáveis para interromper o uso
R7 | Queima ou falha nos equipamentos eletrônicos | Possível queima de equipamentos eletrônicos | R7 | Falhas elétricas, uso incorreto ou problemas de fabricação |  | Dimensionamento correto dos dispositivos e sistemas eletrônicos; inspeções periódicas. | Substituição dos componentes
R8 | Dificuldade de comunicação entre raspberry e o servidor | dificuldade do envio ou recepção dos dados | R8 | servidor fora do ar; interferência eletromagnéticas; falhas elétricas | Não há troca de dados parcialmente ou por completo | seguir os protocolos e padrões de comunicação corretamente; assegurar a não interferência eletromagnéticas entre a Raspbarry e o servidor
R9 | Falta de confiabilidade dos dados | Falha nos tratamentos de dados para envio e recebimento durante a comunicação entre componentes, o controlador e o sistema | R9 | interferências eletromegnéticas; sensores não calibrados; mau funcionamento do circuito condicionador de sinais | envio de dados incorretos | Dimensionamento correto dos dispositivos; calibração periodica | reenviar os dados; substituição dos eletementos inconsistentes; monitorar coerencia dados recebidos
R10 | Incompatibilidade dos resultado obtidos na simulação com a realidade | Por se tratar de um projeto que não será implementado, todos os testes serão feitos por simulação, o que pode não condizer com a realidade | R10 | eventos estocásticos característicos da realidade; não mapear parametros fundamentais para uma simulação mais realista | O projeto pode apresentar falhas não previstas em simulação | Buscar simular condições extremas de aplicação | reparar os danos e redimensionar o sistema incoerente
R11 | Danos no sensoriamento | As condições causadas pelas reações podem danificar a integridade dos sensores | R11 | Instalação inadequada do sensor, escolha de um sensor inadequado para operar em condições mais adversas. | Coleta de dados prejudicada. Sistema de segurança comprometido caso haja desregulação na temperatura e pressão. | Escolher sensores que operem nas situações desejadas e instalá-los de modo que sofram menos dano possível. E calibração regular do sensor e verificação das condições de uso. | Equipe técnica especializada realizando a troca do sensor e corrigindo os erros cometidos.
R12 | Entupimento do filtro | Filtro aonde capta o CO2 pode entupir por causa da umidade e particulas solidas no ar | R12 | Acumulo de particulas sólidas | Podera afetar toda a codeia de produçao, podendo parar todo o processo. | Instalar a estrutura em lugar arejado aonde é possivel ter controle do ar que entra nos filtros; inspeções periodicas | Determinar janelas de limpeza no equipamento
R13 | Ropimento de tubulação | Tubulaçoes rompem e o fluxo é interropido | R13 | Por causa das vibrações causadas pelas bombas,centrifuga,reator as tubulaçoes que ligam o sistema podem romper impedindo o fluxo do sistema; | Toda a cadeia de produção pode ser interropida; já que um sistema não vai alimentar o outro. | Usar tubulações que possam suportar tais vibrações, não usar materiais rígidos que não abosorva as vibrações | Substituir os elementos danificado
R14 | A solução de NaOH reagir com algum elemento estrutural externo | Rompimento da reservatório ou tubulação aonde passa o NaOH e ao reagir cause dano estrutural | R14 | Mau dimensionamento dos componentes estruturais e isolamento | Estrutura pode reagir e perder sua função estrutural podendo causar falha ou mau funcionamento das bombas, reatore e Centrifuga. | Proteger toda a superficie externa da estrutura com algum material inerte para não reagir diretamente | Limpar externamente todos os equipamentos para não ter o risco de reagir por um longo periodo de tempo; substituir os elementos estruturais danificados
R15 | A solução de NaOH reagir com algum elemento estrutural interno | Componentes interno das bombas, reator e resevatórios falharem ao ponto de não manterem a eficiência | R15 | Falha do isolamento do material interno; dimensionamento incorreto do elemento estrutural | Etapas dos processo podem perder eficacia ou sistema parar completamente | Proteger toda a superficie interna da estrutura com algum material inerte; Realizar limpezas e manutenções dentro do tempo especificado por cada fabricante | substituição dos elementos danificados

## Riscos de Projeto
ID | Risco | Descrição | Causa | Efeito | Como Prevenir | Como Corrigir
| Evasão de membros | Membro sair do projeto ao longo do semestre | Podem ser varias causas, desde da vida pessoal ao desistir de fazer a materia para dar prioridade a outra atividade | Aumento da carga de trabalho para outros membros | Dividir bem as tarefas para nenhum membro ficar sobrecarregado
| Escopo mal definido | Projeto não está bem definido, resutando em falta de estudo de areas importantes | Falta de compremetimento do grupo nos estudos previos para definir o escolpo da atividade
Falha de comunicação interna
Falha de comunicação externa
Falta de comprometimento de integrantes dos time
| Mudanças no escopo do projeto | Projeto mudar de escolpo no meio do semestre | Dificuldade encontrada para realizar estudos e falta de material na biblioteca para embasamento teorio | Necessidade de realizar outro