## Sheet1
EAP
Estruturas |  | Ramos a esquerda
Requisistos do Projeto
CAD premilinar do projeto
Dimensionamento do Reator
Dimensionamento do Dos ventiladores
Definiçao dos materiais
Construçao do CAD
Simulaçao da estrutura
Simulaçao de Fluidos do ventilador
Geraçao das plantas tecnicas
Documentaçao
Salidaçao dos subsistema via simulaçao
Atividades | Data inicio | Data final
PC1
Organizaçao da Equipe | 2021-02-12 | 2021-02-15
EAP | 2021-02-15 | 2021-02-19
Requisistos do Projeto | 2021-02-22 | 2021-02-26
Requisitos dos sistemas | 2021-03-01 | 2021-03-03
Cad premilinar do projeto | 2021-03-03 | 2021-03-08
Analise de riscos | 2021-03-08 | 2021-03-10
Planejamento dos riscos | 2021-03-10 | 2021-03-12
PC2
Dimensionamento Estrutura Dos ventiladores | 2021-03-17 | 2021-03-20
Definiçao dos materiais | 2021-03-22 | 2021-03-24
Dimensionamento do filtro | 2021-03-25 | 2021-03-29
Dimensionamento do Reator | 2021-03-25 | 2021-03-29
Dimensionamento dos Ventiladores | 2021-03-25 | 2021-03-29
Simulacao estrutural | 2021-03-30 | 2021-04-02
Simulaçao de Fluidos | 2021-03-30 | 2021-04-02
Geraçao dos desenhos tecnicos | 2021-04-02 | 2021-04-10
PC3
Integraçao do subsistemas | 2021-04-14 | 2021-04-20
Validaçao dos sistemas | 2021-04-21 | 2021-04-27
Manual de Instalaçao | 2021-04-28 | 2021-05-01